## Sheet2
松山区2024年项目年度实施计划
项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金筹措方式 |  |  |  | 项目性质 | 实施期限 | 主管部门 | 实施单位 | 绩效目标 | 利益联结机制
[5 empty] | 小计 | 申请衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他资金
乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 农村供水保障设施建设 | 松山区11乡镇 | 新打水源井84眼，维修大口井3座，新建井房83座，闸阀井133座。管道长度65.224公里，主管道土方开挖101423m³，土方回填115095m³，新建变压器16座，新安水泵85套，自吸泵1套，加压泵1套，紫外线消毒设备84台，变频柜85套，配电箱84套，高压线3.523KM，低压线12.98KM，智能水表配套电脑及计费软件8套，蓄水池自动化系统2套，建设水源井工程92处。 | 2005.88 | 2005.88 |  |  | 新建 | 2024 | 区水利局 | 松山区水利局 | 受益农户13111户，受益人口47643人。 | 保障农村人口安全饮水。
产业发展 | 种植基地 | 大庙镇孙营子村2024年冷棚设施农业园区项目 | 徐家窝铺村 | 3个村民组新建冷棚60栋90亩地。 | 125 | 125 |  |  | 新建 | 20240330-20241230 | 区乡村振兴局 | 大庙镇人民政府 | 数量指标： 占地面积≥90亩。 质量指标： 合格率达100%。 时效指标： 2024年03月30日开工； 2024年10月30日完工。 社会效益指标： 受益建档立卡贫困人口数≥53人。 可持续影响指标： 可使用年限≥20年。 服务对象满意度指标： 贫困群众满意度≥99%。 | 项目建成后将优先雇佣有劳动能力的贫困户在园区内打工，该项目可带动贫困户53人，直接吸纳和解决30个以上劳动力就业，带动建档立卡贫困户人均年纯收入增加1000元以上。
产业发展 | 加工业 | 山前村玉米烘干塔项目 | 山前村 | 为山前村村建设玉米烘干塔，建设塔基、烘干塔、传送带、潮粮囤梁。山前村建设150吨连续性烘干塔需要125万元。 | 125 | 125 | 0 | 0 | 新建 | 2024年5月-2024年10月 | 区委组织部 | 太平地镇人民政府 | 数量指标：建设玉米烘干塔，建设塔基、烘干塔、传送带、潮粮囤梁≥1处。 质量指标： 项目建设验收合格率≥100%。 时效指标：开工时间：5月底前；完工时间：10月底前 成本指标：总成本≤125万元 。 社会效益指标：受益常住人口≥1000人， 生态效益指标：改善当地环境比往年有所提高。 可持续影响指标：项目持续使用年限：10年 服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95% | 通过该项目实施，增加村集体经济5万元；有劳动能力的脱贫人口和监测人口增加提供务工场所提高经济收入。
产业发展 | 加工业 | 当铺地村玉米烘干塔醒目 | 当铺地村 | 为当铺地村建设玉米烘干塔，建设塔基、烘干塔、传送带、潮粮囤梁。当铺地村建设150吨连续性烘干塔，需要125万元。 | 125 | 125 | 0 | 0 | 新建 | 2024年5月-2024年10月 | 区委组织部 | 太平地镇人民政府 | 数量指标：建设玉米烘干塔，建设塔基、烘干塔、传送带、潮粮囤梁≥1处。 质量指标： 项目建设验收合格率≥100%。 时效指标：开工时间：5月底前；完工时间：10月底前 成本指标：总成本≤125万元 。 社会效益指标：受益常住人口≥1000人， 生态效益指标：改善当地环境比往年有所提高。 可持续影响指标：项目持续使用年限：10年 服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95% | 通过该项目实施，增加村集体经济5万元；有劳动能力的脱贫人口和监测人口增加提供务工场所提高经济收入。
产业发展 | 加工业 | 哈拉道口镇2024年度杂交玉米种子烘干项目 | 哈拉道口镇 | 建设1000吨连续式烘干生产线；建设厂房500平方米，晾晒场硬化15亩 | 1500 | 1500 |  |  | 新建 | 2024.3-2024.10 | 乡村振兴局 | 哈拉道口镇人民政府 | 投资1000万元。其中购置生活垃圾分拣压缩设备一套，配套厂房500平米、配套附属设施，共计250万元；购置垃圾收集运输车辆10辆，配套垃圾箱1200个、垃圾池120个，共计450万元；在王家地村、川宝地村实施乡村景观式庭院经济路建设，美化乡村房前屋后道路，合计300万元。 | 1、项目实施后，完善了本区域基础设施建设，提高人居环境卫生状况。 2、可直接吸纳有劳动能力的脱贫户和监测户务工，进而满足部分无法外出人员家门口就业需求。
产业发展 | 加工业 | 哈拉道口镇2024年玉米制种产业链项目 | 哈拉道口镇 | 建设脱粒、烘干、分装生产线一条，配套种子低温库，种子仓储库、附属用房；购置玉米制种抽雄机5台；建设承载20000立方米蓄水池，配套水塔、安全防护设备、水源井、管道；10000亩玉米制种基地土地平整。 | 4000 | 4000 |  |  | 新建 | 2024.3-2024.10 | 乡村振兴局 | 哈拉道口镇人民政府 | 投资1500万元，建设1000吨连续式烘干生产线，包括主塔和副塔；建设厂房500平方米，晾晒场硬化15亩 | 1、该项目通过延链补链的方式吸引玉米种子公司生产玉米种子，带来资产收益。 2.该项目运营方将在农户玉米售卖和种子采购中享受便利和优惠。 3.项目施工期间，可直接吸纳有劳动能力的脱贫户和监测户务工，项目建成后，根据脱贫户和监测户技术水平和劳动能力，提供劳动就业岗位，对有一定技术水平的，可参与相应技术要求的劳动岗位；对一些简单的劳动力或生产技术能力相对较弱的，可提供保洁、保安等就业岗位，进而满足部分无法外出人员家门口就业。 4、项目建成后，由镇政府整体或单体对外承包，收益率不低于投资额5%。收益金的50%用于壮大村集体经济；5%用于全镇监测户资产收益分红，以及针对脱贫户和监测户，因病因灾因学因意外事故而导致家庭生活困难的临时救助；20%用于全镇10个行政村推进乡村振兴，10%用于扶贫资产维修维护，15%用于优势特色产业发展和提质增效。
产业发展 | 休闲农业和乡村旅游 | 当铺地满族乡示范村农家乐及基础设施建设项目 | 新井村 | 1、计划争取乡村振兴衔接资金250万元，在新井合作社建设旅游窑洞10孔，每孔建筑面积30平米，合计300平米。 2、计划争取乡村振兴衔接资金60万元，在新井村民俗街建设旅游厕所一处。 | 320 | 320 |  |  | 新建 | 20240201-20241231 | 区乡村振兴局 | 当铺地满族乡 | 建设旅游窑洞10孔，可发展餐饮、民宿等特色项目，年可为村集体创收10万元。建设旅游厕所可带动本村旅游产业发展。 | 通过发展餐饮、民宿等项目，可带动10人就业，农户每年可以增收10000万元。
产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 小兴隆庄村2024年乡村振兴项目 | 小兴隆庄村 | 计划争取乡村振兴衔接资金60万元，在小兴隆庄村主街建设旅游厕所一处。 | 60 | 60 |  |  | 新建 | 20240201-20241231 | 区乡村振兴局 | 当铺地满族乡 | 建设旅游厕所可以促进本村小菜园等旅游产业的发展，进而促进村增收。 | 旅游厕所建成可促进小兴隆庄旅游产业发展，带动10人就业。
产业发展 | 休闲农业和乡村旅游 | 当铺地满族乡新井村2024年乡村振兴树屋广场项目 | 新井村 | 当铺地满族乡新井村民族风情街农家乐及配套设施装饰工程项目，项目设计概算投资125万元，新井村拟在村主街建设近郊旅游民宿4处，通过对房屋内外结构进行装饰提档升级，打造近郊农旅民宿项目。4处民宿院落占地分别为 467平米、394平米、400平方米、410平方米。 | 75 | 75 |  |  | 新建 | 2023 | 区乡村振兴局 | 当铺地满族乡 | 一是土地流转约60亩，菜园建成后对外出租年可赚取土地差价10万元。二是菜园托管费年可赚取8万元。三是露营烧烤区通过对外发包年可赚取收益10万元。兴隆菜园综合体项目每年可为村集体创收近30万元，经济效益可观。 | 通过兴隆菜园项目带动脱贫户务工，通过发展农旅产业带动周边采摘等产业发展，提高脱贫户收入。
产业发展 | 加工业 | 老府镇姜家营子村2024年3000吨林果联农加工厂项目 | 姜家营子村 | 项目总建筑面积2050㎡，全部为地上新建建筑，包括有蜜饯生产车间1栋，建筑面积 1230㎡；冻干产品生产车间1 栋，建筑面积 240㎡；产品冷藏车间 1 栋，建筑面积580㎡（2320立方米）。配备蜜饯生产线1条，冻干生产线1条，预冷设备1套，产品过磅区1处。采购果实采摘机16台。改造现有二层建筑1164㎡，硬化绿化1100㎡。 | 988.27 | 643.2 |  |  | 新建 | 20231101-20241201 | 乡村振兴局 | 老府镇人民政府 | 时效指标： 项目开工时间2024年3月31日 项目完工时间：2024年12月1日 数量指标： 项目建成投产后，预计年生产果干、果脯1200吨，果汁1200吨、其他附属产品500吨。 质量指标： 工程验收合格率100% 经济效益指标：1.年加工林果3000吨，按市场价格估算，源头果年产值720万元，增加产品附加值216万元。2.通过预冷方式为果农预储果子1000吨，可节约成本240万元。3.通过该项目，可节约全镇果农运输成本40万元。4.通过林下种植模式，每年为全镇果农增收60万元。 社会效益指标：1.通过该项目实施，为全镇及周边地区销售滞销果子3000吨，提供保障性就业岗位6个。2.该项目实施后，每年加工厂为本村农户提供就业岗位15个，零散就业岗位800个，直接保障性收益100万元。3.通过该项目实施为返乡就业大学生提供就业岗位3个，实习岗位5个，直接经济效益可达80万元。 受益建档立卡贫困户3298人 服务对象满意度指标： 受益群体满意度≥96% | 1、园区租赁经营，收益金主要用于全镇范围内在日常监测中的脱贫不稳定户，边缘易致贫户，突发严重困难户，剩余部分用于15个出列贫困村壮大村集体经济收入。 2。脱贫不稳定户及边缘户可通过二次分配增加纯收入，确保脱贫户稳定。同时带动脱贫户入园自主经营，实现脱贫户增收。 3、提供劳务服务，为脱贫户提供入园就业机会，通过务工就业增收。
产业发展 | 种植业基地 | 上官地镇冷棚园区续建项目 | 后五家村 | 建设冷棚约6700延长米，配套水电路等基础设施等。 | 290 | 290 |  |  | 续建 | 20240301-20241201 | 乡村振兴局、农牧局 | 上官地镇人民政府 | 时效指标： 项目开工时间：2024年8月1日前 项目完工时间：2024年10月31日前 数量指标： 设施农业冷棚10400延长米、配套水电路基础设施。 质量指标： 工程验收合格率100% 可持续影响指标： 正常运营年限≥10年 经济效益指标： 种植辣椒棚每亩年产辣椒收入约3万元,纯收入在约2万元。种植豆角棚每亩年产豆角收入约2万元，纯收入约1万元。 社会效益指标： 受益建脱贫户及监测户≥35人 服务对象满意度指标： 受益群体满意度≥95% | 1、按照不低于投资金额可收益部分的5%收取资产收益金。用于脱贫户及监测户等重点人群救助，完善乡村振兴扶贫产业园区基础设施建设，对扶贫产业园区进行维修维护，用于壮大村集体经济，用于乡村振兴有关基础设施、产业发展、公益性事业等相关事项。 2、增加就业岗位15人以上，吸纳剩余劳动力就近务工。 3、农户将土地集中大量流转，提高财产性收入。
产业发展 | 种植业基地 | 上官地镇碱场冷棚园区续建四期项目 | 碱场村 | 建设冷棚约8500延长米，配套水电路等基础设施等。 | 400 | 400 |  |  | 续建 | 20240301-20241201 | 乡村振兴局、农牧局 | 上官地镇人民政府 | 时效指标： 项目开工时间：2024年8月1日前 项目完工时间：2024年10月31日前 数量指标： 建设高端日光温室8栋780延长米，配套水电管路等基础设施。 质量指标： 工程验收合格率100% 可持续影响指标： 正常运营年限≥10年 经济效益指标： 1、农户，部分脱贫户、监测户将土地集中大量流转，提高财产性收入。 2、增加就业岗位8人以上，吸纳剩余劳动力就近务工。 3、项目建成后优先脱贫户、监测户入驻园区开展种植管理，除获得正常务工收入外，通过农产品产量提成获取额外收入。 社会效益指标： 受益建脱贫户及监测户≥35人 服务对象满意度指标： 受益群体满意度≥95% | 1、农户，部分脱贫户、监测户将土地集中大量流转，提高财产性收入。 2、增加就业岗位8人以上，吸纳剩余劳动力就近务工。 3、项目建成后优先脱贫户、监测户入驻园区开展种植管理，除获得正常务工收入外，通过农产品产量提成获取额外收入。 4、通过高品质农产品种植示范基地引领示范，逐渐使脱贫户、监测户及其他农户掌握高附加值农产品种植技术，带动该产业在本村、全镇规模化发展。 5、通过打造高品质农产品品牌，开发以“晚秋黑提”为主、草莓番茄、吊秧西瓜、金香玉甜瓜为辅的产业化果蔬项目，培养产业化农民，推动乡村产业振兴。 6、镇政府按照不低于投资金额可收益部分的5%收取资产收益金（随区里收益金收取政策及时合理调整）。一是用于脱贫户及监测户等重点人群救助；二是完善乡村振兴扶贫产业园区基础设施建设；三是对扶贫产业园区进行维修维护；四是用于壮大村集体经济；五是用于乡村振兴有关基础设施、产业发展、公益性事业等相关事项。
乡村建设行动 | 其他 | 上官地镇头把伙村易地搬迁安置区基础设施建设项目 | 头把伙村 | 装配式钢结构大舞台一处(长12m×宽8m×高6m)，文化看台2组（长50m、高2.5m），自装卸式垃圾车1辆（装卸量5立方米），240L挂车加厚垃圾桶 100个，太阳能LED路灯8盏，广场高杆灯2个(12m)，环保移动厕所2座（10.35m×2.8m×3.15m），健身器材10组。 | 115.44 | 115.44 |  |  | 新建 | 2024年 | 发改委 | 上官地镇人民政府 | 1.产出指标 数量指标 挂车加厚垃圾桶 100个 2.产出指标 数量指标 广场高杆灯 2个 3.产出指标 数量指标 环保移动厕所 2座 4.产出指标 数量指标 健身器材 10组 5.产出指标 数量指标 太阳能LED路灯 8盏 6.产出指标 数量指标 文化看台 2组 7.产出指标 数量指标 装配式钢结构大舞台 1处 8.产出指标 数量指标 自装卸式垃圾车 1辆 9.满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95% | 1、加快松山区上官地镇头把伙村安置区发展，农民收入水平进一步提高，脱贫攻坚成果得到进一步巩固； 2、农村基础设施条件持续改善，城乡统一的社会保障制度体系基本建立； 3、农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进。
产业发展 | 高质量庭院经济 | 松山区2024年特色种养殖产业及庭院经济项目 | 14个乡镇 | 一、特色种植种植藜麦作物每亩补贴100元，种植胡麻、菜籽、露地蔬菜、甜菜、药材作物每亩补贴300元.二、购置基础母牛补贴标准当年补3000元第二年补2000元。三、1.庭院种植项目。每个庭院一次性补贴400元。2.庭院养殖项目。（1）新购进驴每头一次性补贴2000元；（2）新购进仔猪每口一次性补贴400元；鸡、鸭、鹅购进20只以上，每只补贴20元，购进的鸡、鸭、鹅成活率50%以上出栏每只补贴30元（达不到成活率的不享受出栏补贴）。 | 2000 | 2000 |  |  | 新建 | 2024年1月至2024年12月 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 经济效益：直接补贴到户，直接提高实施项目农户脱贫户收入。通过到户扶持，进一步稳固脱贫人口产业发展，培育优势特色产业，进一步促进增收。 社会效益：通过补贴种类，引导农户发展松山区特色产业，有利于产业做大做强。通过两年补贴能够引导脱贫人口稳固产业；三是促进了松山区主导产业肉牛的存栏量 生态效益：改善种植作物结构。增加庭院种植面积。 | 1.资产权属：农户 2.运营模式：自营 3.带动农户发展生产情况。可以托管代养、代耕代种、提供技术服务（种养殖技术及品种改良技术） 4.帮助产销对接情况。是产品助销。 5.吸纳劳动力务工就业情况。经营类项目，种植业和养殖业都可稳定就业，通过自营种植、自营养殖提高收入。 6.有带动土地流转作用，。 7.无资产收益情况。 8..是劳动密集型产业。
就业项目 | 就业培训 | 2024年志智双扶项目 | 14个乡镇 | 1、脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接政策宣讲，培训人数达到1000人次以上，其中脱贫人口和监测人口不少于30%。2、新型职业农民培训，培训人数达到800人次以上，其中脱贫人口和检测人口不低于20%。3、乡村振兴示范乡镇、示范村建设、“三变改革”、“三位一体”及乡村治理方面培训。设置6个主题班次，每个班次6天，每个班次40人左右。其中参训脱贫人口和监测人口不低于15%。4、主导产业种养殖技术培训，培训不少于1200人次。脱贫人口和监测人口比例不低于20%。5、服务业相关职业技能培训，培训不少于1200人次。脱贫人口和监测人口比例不低于20%。 | 300 | 300 |  |  | 新建 | 2023年4月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 经济效益：培训项目间接提高农民收入。 社会效益：有利于科学种植、养殖新技术推广。 生态效益：无 | 1.资产权属：无 2.运营模式：到乡镇或村培训 3.有助于劳动力务工就业。
巩固三保障成果 | 雨露计划 | 2024年雨露计划项目 | 14个乡镇 | 雨露计划 | 70 | 70 |  |  | 新建 | 2023年5月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 经济效益：直接减少中职学生家庭刚性支出提高农民收入。 社会效益：建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助 生态效益：无 | 1.资产权属：无 2.运营模式：直接发放补贴 3.有助于中职学生完成学业，更好的务工就业。
就业项目 | 就业培训 | 2024年就业交通补贴项目 | 14个乡镇 | 省外务工每人交通补贴300元。 | 166 | 166 |  |  | 新建 | 2023年4月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 经济效益：直接减少外出务工家庭交通支出300元，提高农民收入。 社会效益：建档立卡脱贫户外出务工人员积极外出。 生态效益：无 | 1.资产权属：无 2.运营模式：直接发放补贴 3.有助于处出务工家庭劳动力更好的务工就业。
巩固三保障成果 | 综合保障 | 2024年防贫保项目 | 14个乡镇 | 防贫保覆盖14个乡镇所有存在返贫风险的农户，按2021年招标结果执行。选择2家保险公司承保，每个保险公司保险金额109万元，对全区易致贫返贫人口进行防返贫理赔。 | 360 | 360 |  |  | 新建 | 2023年3月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 经济效益：直接减少出现返贫风险家庭刚性支出，间接提高农民收入。 社会效益：防止出现规模性返贫底线。 生态效益：无 | 1.资产权属：无 2.运营模式：直接发放补贴 3.有助于社会稳定。
项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 14个乡镇 | 按资金管理办法规定，提取1%的项目管理费，按自治区、赤峰市下达资金金额按比例调整 | 120 | 120 |  |  | 新建 | 2023年4月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 经济效益：无。 社会效益：保证衔接资金项目正常实施。 生态效益：无 | 1.资产权属：无 2.运营模式：聘请监理公司对项目进行监理，保证项目实施质量，工期等 3.有助于项目管理。
产业发展 | 加工业 | 2024年大庙镇酱菜厂二期建设项目 | 大庙镇 | 建设投资为6106万元，其中争取乡村振兴资金4117.2万元，建设预处理车间900平米、腌制车间8000平米、加工车间2000平米、窖池744套、地面硬化2000平米以及水电配套等设施；同时社会引资1988.76万元，完成生产设备和检验监测设备，酱菜加工厂综合占地40亩。共分两期建设，2023年已投入870万元，2024年预计投入3200万元。 | 2341 | 2341 |  |  | 新建 | 2024年1月至2024年12月 | 农牧局 | 大庙镇人民政府 | 产业的发展，解决无劳动能力、突发大病等情况困难户生活困难问题，实现产业扶贫目标。 | 加工需临时雇佣当地劳动力，提高当地农户收入。收益金用于乡村振兴有关基础设施、产业发展、公益性事业等相关事项。确保脱贫户、监测户或村集体经济利益有保障。
产业发展 | 产业服务支撑项目 | 2024年八家村虫草基地建设项目 | 夏家店乡八家村 | 建设虫草萌发棚，改造原房屋工程；400平方米，5厘米厚水泥地面建设；400平方米自流平地面建设；配电箱及水电路配套设备；100延长米防洪护坡建设；採草车间（防静电，防火） | 270 | 270 |  |  | 新建 | 20240101-20241231 | 农牧局 | 夏家店乡人民政府 | 产业的发展，解决无劳动能力、突发大病等情况困难户生活困难问题，实现产业扶贫目标。 | 带动产业发展，提高当地农户收入。收益金用于乡村振兴有关基础设施、产业发展、公益性事业等相关事项。确保脱贫户、监测户或村集体经济利益有保障。
产业发展 | 种植业 | 2024年水泉村壮大集体经济冷棚项目 | 水泉村 | 建设冷棚50栋、3400延长米， | 125 | 125 |  |  | 新建 | 2024年 | 组织部 | 城子乡人民政府 | 脱贫人口通过冷棚项目人均增收7000元 | 园区直接吸附和解决50个以上劳动力就业，其中建档立卡贫困户11人。
产业发展 | 种植业 | 2024年城子村壮大集体经济冷棚项目 | 城子村 | 建设冷棚49栋、3450延长木 | 125 | 125 |  |  | 新建 | 2024年 | 组织部 | 城子乡人民政府 | 脱贫人口通过冷棚项目人均增收7000元 | 园区直接吸附和解决50个以上劳动力就业，其中建档立卡贫困户10人。
产业发展 | 种植业 | 大夫营子乡东山村壮大集体经济项目 | 东山村 | 建设棚体跨度9米，棚墙高4.4米，整棚高度5.5米的4栋暖棚，总长600延长米。 | 125 | 125 |  |  | 新建 | 2024年 | 组织部 | 大夫营子乡人民政府 | 1.通过实施本项目预计可增加村集体经济收入6.25万元。 2.项目建成后可提升农户经济收入，壮大村村集体经济收入 3.收益资金的40%用于做好困难党员群众扶贫帮困、改善人居环境、建设美丽乡村等公益事业。收益资金的60%继续用于发展壮大村集体经济，扶持产业发展。础。 | 1.产权归属：归村所有。 2.运营模式：项目建成后采取对外承租方式经营。通过村民代表会议确定有条件承租的企业（合作社）或个人运营。 3.收益金形成的村集体经济资金分配与使用要严格按照衔接资金资产收益使用方向执行，禁止用于负面清单事项。村“两委”每年制定收益金分配方案，经“四议两公开”通过后报乡镇人民政府备案后实施。本项目可分配收益资金主要分配方向是：30%用于巩固拓展脱贫攻坚成果、扶贫济困；40%用于发展产业、扩大再生产；20%用于改善人居环境和公益岗等小型公益事业；预留10%用于紧急情况。
产业发展 | 种植业 | 大夫营子乡上窝铺村壮大集体经济项目 | 上窝铺村 | 建设棚体跨度9米，棚墙高4.4米，整棚高度5.5米的4栋暖棚，总长600延长米。 | 125 | 125 |  |  | 新建 | 2024年 | 组织部 | 大夫营子乡人民政府 | 1.通过实施本项目预计可增加村集体经济收入6.25万元。 2.项目建成后可提升农户经济收入，壮大村村集体经济收入 3.收益资金的40%用于做好困难党员群众扶贫帮困、改善人居环境、建设美丽乡村等公益事业。收益资金的60%继续用于发展壮大村集体经济，扶持产业发展。 | 1.产权归属：归村所有。 2.运营模式：项目建成后采取对外承租方式经营。通过村民代表会议确定有条件承租的企业（合作社）或个人运营。 3.收益金形成的村集体经济资金分配与使用要严格按照衔接资金资产收益使用方向执行，禁止用于负面清单事项。村“两委”每年制定收益金分配方案，经“四议两公开”通过后报乡镇人民政府备案后实施。本项目可分配收益资金主要分配方向是：30%用于巩固拓展脱贫攻坚成果、扶贫济困；40%用于发展产业、扩大再生产；20%用于改善人居环境和公益岗等小型公益事业；预留10%用于紧急情况。
产业发展 | 养殖业基地 | 松山区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_松山区王府镇王府村2024年养殖小区建设项目 | 王府村水泉沟 | 占地10亩，建设牛舍1250平方米、草料库450平方米、看护30平方米、围挡900米，配套完成水电设施。 | 125 | 125 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 区组织部 | 王府镇人民政府 | 社会效益：一是能够进一步为周边农民提供更为全面、高效的农机作业服务；二是将进一步解决群众稳定就业问题，增加对有意愿、有能力驾驶农机具农民的需求量，预计增加就业人数8人以上；三是随着合作社规模的扩大，能够逐步实现一社多能，促成合作社承担为周边农民提供全方位的农业生产服务模式，进一步推动“三变改革”示范点建设工作。 | 1.产权归属：归村所有。 2.运营模式：项目建成后采取对外承租方式经营。通过村民代表会议确定有条件承租的企业（合作社）或个人运营。 3.收益金形成的村集体经济资金分配与使用要严格按照衔接资金资产收益使用方向执行，禁止用于负面清单事项。村“两委”每年制定收益金分配方案，经“四议两公开”通过后报乡镇人民政府备案后实施。本项目可分配收益资金主要分配方向是：30%用于巩固拓展脱贫攻坚成果、扶贫济困；40%用于发展产业、扩大再生产；20%用于改善人居环境和公益岗等小型公益事业；预留10%用于紧急情况。
产业发展 | 养殖业基地 | 松山区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_松山区王府镇沟门村2024年养殖小区建设项目 | 沟门村 | 占地10亩，建设牛舍1250平方米、草料库450平方米、看护30平方米、围挡900米，配套完成水电设施。 | 125 | 125 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 区组织部 | 王府镇人民政府 | 1.通过实施本项目预计可增加村集体经济收入6.25万元。 2.项目建成后可提升农户经济收入，壮大村村集体经济收入 3.收益资金的40%用于做好困难党员群众扶贫帮困、改善人居环境、建设美丽乡村等公益事业。收益资金的60%继续用于发展壮大村集体经济，扶持产业发展。 | 1.产权归属：归村所有。 2.运营模式：项目建成后采取对外承租方式经营。通过村民代表会议确定有条件承租的企业（合作社）或个人运营。 3.收益金形成的村集体经济资金分配与使用要严格按照衔接资金资产收益使用方向执行，禁止用于负面清单事项。村“两委”每年制定收益金分配方案，经“四议两公开”通过后报乡镇人民政府备案后实施。本项目可分配收益资金主要分配方向是：30%用于巩固拓展脱贫攻坚成果、扶贫济困；40%用于发展产业、扩大再生产；20%用于改善人居环境和公益岗等小型公益事业；预留10%用于紧急情况。
产业发展 | 种植业 | 大夫营子乡马连川至小梨树沟门段产业道路硬化工程 | 马连川村 | 建设长度为4.8公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米的硬化路 | 300 | 300 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 民委 | 大夫营子乡人民政府 | 1.经济效益：松山区马连川至小梨树沟门段产业道路硬化工程建设，可以改善马连川、涝泡子两个行政村群众生产生活条件，为藜麦种植产业建设打通制约发展“瓶颈”,确保农副产品流通，进而实现群众收入增加。 2.社会效益：项目建成后可提升群众基础设施占有率，巩固提升广大农户生活水平，真正提高群众的幸福感和获得感，社会效益显著。 3.生态效益：此项目实施，对于舍饲圈养盖棚圈起到直接支持作用，群众运输建筑材料省工省力，为科学养殖提供便利条件，为封山禁牧政策执行夯实基础，减少传统放牧对生态的破坏，生态效益明显。 | 1.松山区马连川至小梨树沟门段产业道路产权归村集体所有，经营管理与养护维修由行政村按照松山区交通局管理规定实施。 2.松山区马连川至小梨树沟门段产业道路硬化工程建设，全面提高群众的基础设施占有率，为巩固脱贫成果奠定坚实基础，为乡村振兴提供有力保障，全面提升群众获得感。 3.松山区马连川至小梨树沟门段产业道路硬化工程建设，可让973户，2310人直接受益，从而更好的发展经济，加大农牧产品的流通速度，降低流通成本，全面提高群众的经济收入。
产业发展 | 农机具 | 安庆镇2024年小建昌营村集体合作社农机服务配套项目 | 小建昌营村 | 购买拖拉机2台，翻地机械1台、联合收割机1台。 | 68 | 68 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 区民委 | 安庆镇人民政府 | 1.经济效益:该项目实施后，预计每亩节省人口成本50元，已现有规模6100亩地计算，一年节约人工成本30.5万元。 2.社会效益:项目建成后最终目标是造福集体农户，从农民的根本利益出发，谋发展、促发展，最终让发展的成果惠及园区内的农民，也是做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接的平台载体，带动贫困群众增收，实现产业扶贫目标，社会效益显著。 | 项目建成后，形成物权归属于安庆镇人民政府所有。项目建成后由安庆镇小建昌营村村委会与松山区安庆镇小建昌营村股份经济合作签订资产收益协议，每年收益金的不低于投资额的5%（每年按相关政策执行），在用于防止脱贫户返贫及边缘户致贫风险前提下，用于发展小型公益事业、公益岗等。
产业发展 | 养殖业基地 | 大夫营子乡村振兴示范村乡村建设及产业配套项目 | 大夫营子乡大碾子村 | 新建养殖圈舍2034平方米，草料库630平方米，水电路等配套附属设施。购置养殖小区饲草料库机器，饲草粉碎机1套，饲料粉碎机1套，TRM拌料机1套，地泵1台，电气设备1套， | 580 | 580 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 大夫营子乡人民政府 | 1、社会效益：项目建成后可提升提高群众人居环境和生活水平，增强群众的幸福感和获得感，社会效益显著。 2、生态效益：此项目实施，为本村及来往人员提供便利条件，即推动村容村貌整体水平，又完善村级公共设施，为乡村生态建设夯实基础。 | 1.资产权属：村委会。大夫营子乡村振兴示范村乡村建设及产业配套项目能够从根源上改变群众传统思想和卫生习惯，减少不卫生带来的疾病困扰； 2、大碾子村养殖小区共有84户156人，此项目完工后能够解决50户养殖户饲草料配料难题；
产业发展 | 产业服务支撑项目 | 2024年小额信贷贴息项目 | 14个乡镇 | 小额信贷贴息 | 1500 | 1500 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 农牧局 | 通过贴息减少脱贫户利息支出。 | 直接代脱贫户结息，减少农户支出。
产业发展 | 种植业 | 2023年村集体经济项目 | 夏家店乡等9个乡镇 | 补齐2023年实施的壮大村集体经济项目市级配套资金 | 297.5 | 297.5 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 区组织部 | 区组织部 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 该项目的建设，解决脱贫户务工就业2人，提升村集体经济8万元，提升群众收入。
产业发展 | 种植业 | 岗子乡花合硕村暖棚改造提升项目 | 花合硕村 | 1.加装智能温控机合计41台。2.每栋安装电脑版水肥一体机23台。3.每栋安装手机遥控棉被起落控制器23台。4.线路改造。油木杆23根；铝芯电缆680米。5.更换棚区土壤。 | 50 | 50 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 岗子乡人民政府 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 该项目的建设，解决脱贫户务工就业2人，提升村集体经济8万元，提升群众收入。
产业发展 | 产业服务支撑项目 | 夏家店乡三家村经济林砂石作业路项目 | 三家村 | 建设砂石路4.349千米，路基宽度3.5米，路面宽度2.5 米。 | 50 | 50 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 夏家店乡人民政府 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 该项目的建设，解决脱贫户务工就业2人，提升村集体经济8万元，提升群众收入。
产业发展 | 种植业 | 初头朗大棚改造提升项目 | 初头朗镇 | 安装供暖配套设备，增容400KVA变压器1台套，建设DN20地暖管道264000米，DN50 镀锌钢管13200米，螺纹阀门2400个。 | 300 | 300 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 初头朗镇人民政府 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 该项目的建设，解决脱贫户务工就业2人，提升村集体经济8万元，提升群众收入。
巩固三保障成果 | 农村道路建设 | 四好公路 | 14个乡镇 | 四好公路建设：公路桥梁建设，道班日常费用，道班用沙子、沥青、铲刀、铁管、路标、工具等支出 | 600 | 600 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 交通局 | 交通局 | 资金全部用于公路维护，方便群众出行，减少群众因公路问题出现人身、财产损失 | 资金全部用于公路维护，方便群众出行，减少群众因公路问题出现人身、财产损失
产业发展 | 种植业 | 初头朗藜麦种植补贴（本级） | 初头朗镇 | 初头朗藜麦种植补贴 | 20 | 20 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 初头朗镇人民政府 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 该项目的建设，解决脱贫户务工就业2人，提升村集体经济8万元，提升群众收入。
产业发展 | 种植业 | 高标准农田提升工程（本级） | 哈拉道口等镇 | 高标准农田提升工程 | 1700 | 1700 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 农牧局 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，提升群众对藜麦种植热情，加快产业结构调整，增加群众的种植业收入。
产业发展 | 种植业 | 美丽乡村建设（本级） | 14个乡镇 | 美丽乡村建设 | 7.5 | 7.5 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 农牧局 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，提升实施项目地群众种植业收入。
产业发展 | 种植业 | 农村低保支出（本级） | 14个乡镇 | 农村低保支出 | 1200 | 1200 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 民政局 | 民政局 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，直接增加低保户的转移性收入。
产业发展 | 种植业 | “农地+”项目 | 大夫营子乡 | 大夫营子乡藜麦种植项目启动资金 | 1200 | 1200 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 农牧局 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，提升群众对藜麦种植热情，加快产业结构调整，增加群众的种植业收入。
产业发展 | 种植业 | 初头朗镇水库周边绿化（本级） | 初头朗镇 | 初头朗镇水库周边绿化 | 357 | 357 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 初头朗镇人民政府 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，直接发放给出租户提高租户收入。
产业发展 | 规划编制 | 五好两宜（本级） | 14个乡镇 | 五好两宜 | 50 | 50 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 农牧局 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，制定项目及地区规划。
产业发展 | 产业服务支撑项目 | 购买兽医社会化服务 | 14个乡镇 | 兽医社会化服务改革完成率达到100%，社会化服务组织实施强制免疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。 | 200 | 200 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 农牧局 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，兽医社会化服务，社会化服务组织实施强制免疫能减少养殖户牲畜疾病死亡，通过免疫增加养殖户收入。
巩固三保障成果 | 农村供水保障设施建设 | 初头朗孤山子村人饮项目 | 初头朗镇 | 投资10元在孤山子村孤山子后村 民小组打配机电井打井1眼、水泵1台，变频1套、井房1座、 配套供水管等。 | 10 | 10 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 水利局 | 初头朗镇 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，项目的实施能解决孤山子村孤山子后村 民小组群众安全饮水问题。
产业发展 | 休闲农业和乡村旅游 | 大庙镇民宿项目 | 大庙镇 | 公主陵村修建农家乐300平，公主岭园区新建烧烤区120平，卫生间66平及配套供电、给水及排水工程 | 70 | 70 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 大庙镇 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，提升实施项目地群众对旅游的难念，增加第三产产业收入。
产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 安庆镇2024年壮大村集体经济项目配套设施建设项目 | 安庆镇 | 项目总投资55元，其中2000米pvc输水管道计划投资25元、3.5米宽1000延长米沙石路计划投资12.25元、4眼闸阀井及输水配套设施17.75元。 | 55 | 55 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 安庆镇 | 质量指标： 合格率达100% 社会效益指标：该项目的建设能够提升村集体经济收入≥8万元 受益建档立卡贫困人口数≥165人 贫困群众满意度≥95%； | 通过该项目的建设，能保障村集体经济顺利实施，实现壮大村集体经济收入的目的。
产业发展 | 加工业 | 夏家店乡药材加工二期及虫草产业配套项目 | 夏家店乡 | 药材加工厂二期包括(框架方管50*100*2内部支撑：三角50*50*5三角40*40圆管链条：50.8节距碳钢丝网：宽2.7米外包：5cm厚聚氨酯保温板)镀锌烘干箱2台，镀锌网式上料机2台，3KW传动电机6台，碳钢高压风机2台，国标高压风机电，机2台，200万大卡热风炉2台，控制柜2台,。虫草产业配套包括：建设虫草萌发棚，改造原房屋工程；400平方米，5厘米厚水泥地面建设；400平方米自流平地面建设；配电箱及水电路配套设备；100延长米防洪护坡建设；採草车间（防静电，防火）。太平地村配套200千伏安变庄器1台10万元。 | 270 | 270 |  |  | 新建 | 2024年1月-2024年12月 2024年12月 | 农牧局 | 夏家店乡人民政府 | 经济效益：草萌发棚，改造原房屋可以有效提高虫草产业发展提高销售额500万元左右，年可创利80万元左右。 社会效益：为周边种植农户提供便利；为夏家店乡太平地镇虫草产业发展非学有利。 生态效益：无。 | 1.资产权属：乡镇政府。2.运营模式：夏家店乡租赁经营、太平地镇农户家庭直接经营。3、按每年不低于政府投入资金总额5%的固定收益率缴纳资金，收益下沉到村，优先用于脱贫人口和监测对象，重点用于产业基础设施、乡村公益性岗位、项目运营维护、村级公益事业、积分制管理、孝扶共助等社会治理事宜。4、吸纳农村劳动力就业：优先吸纳脱贫户务工，工资从优，增加收益，预计安置长期务工岗位2-3名，临时务工岗位15人左右，每年灵活就业100天以上25人。