## Sheet2
附件1
松山区2027年度常态化帮扶资金储备项目库清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 地点 | 建设任务 | 建设 性质 | 建设 起止时间 | 资金规模（万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 责任 单位 | 受益对象 |  | 群众参与 | 绩效目标 | 联农带农机制
[8 empty] | 中央及自治区常态化帮扶资金 | 盟级常态化帮扶资金 | 旗级常态化帮扶资金 | 东西部协作资金 | 自筹资金 |  | 小计 | 其中：重点帮扶群体
1 | 安庆镇元茂隆玉米深加工项目 | 产业发展 | 安庆镇元茂隆村 | 新建加工厂房1500平方米、库房1700平方米，鲜食玉米生产线一套（质量检测设备、切头去尾机、、自动化运输带、真空包装机、清洗扒皮自动一体机、前置粮仓、加工设备、鲜食玉米蒸箱一体机等）。 | 新建 | 2027.5-2027.10 | 640 | 640 |  |  |  |  | 安庆镇人民政府 | 1086 | 125 | 项目建设全过程吸纳本镇群众参与务工，优先吸纳脱贫户、监测户务工；投产后带动农户订单种植玉米，保底收购，群众以土地流转、务工、产品销售方式参与。 | 时效指标： 项目开工时间2027年5月1日 项目完工时间：2027年10月31日 数量指标： 新建加工厂房1500平方米、库房1700平方米，鲜食玉米生产线一套（质量检测设备、切头去尾机、、自动化运输带、真空包装机、清洗扒皮自动一体机、前置粮仓、加工设备、鲜食玉米蒸箱一体机等）。。 质量指标： 工程验收合格率100% 经济效益指标： 村集体收益≥19.22万元/年 社会效益指标： 受益建档立卡贫困户1086人 服务对象满意度指标： 受益群体满意度≥96% | 1.由安庆镇人民政府会与经营主体签订协议，明确合作期限、收益率，确保最低收益率不低于3.1%（以相关部门要求及相关政策为准），资产收益金在优先防止我镇监测户出现返贫风险的基础上用于小型公益设施建设、公益岗开发等 2.项目建设全过程吸纳本镇群众参与务工，优先吸纳脱贫户、监测户务工； 3.投产后带动农户订单种植玉米，保底收购，群众以土地流转、务工、产品销售方式参与
2 | 安庆镇连栋拱棚项目 | 产业发展 | 安庆镇马架子村 | 拟新建长136米，宽60米的连栋拱棚8栋及其附属配套基础设施。其中棚体投入803万元；配套砂石路约2500米，投入55万元；每个棚配套200立树脂蓄水池，投入32万元；主管道2500米，投入约25万元；配套200变压器、闸阀井等设施，投入约10万元。 | 新建 | 2027.5-2027.10 | 925 | 925 |  |  |  |  | 安庆镇人民政府 | 1086 | 125 | 建设期吸纳本镇群众务工；运营后依托拱棚产业，通过土地流转、棚内务工、蔬菜订单种植带动群众参与务工致富 | 时效指标： 项目开工时间2027年5月1日 项目完工时间：2027年10月31日 数量指标： 新建长136米，宽60米的连栋拱棚8栋及其附属配套基础设施 质量指标： 工程验收合格率100% 经济效益指标： 经济效益≥28.675万元/年 社会效益指标： 受益建档立卡贫困户1086人 服务对象满意度指标： 受益群体满意度≥96% | 1.由安庆镇人民政府与经营主体签订协议，明确合作期限、收益率，确保最低收益率不低于3.1%（以相关部门要求及相关政策为准），资产收益金在优先防止我镇监测户出现返贫风险的基础上用于小型公益设施建设、公益岗开发等 2.项目建设全过程吸纳本镇群众参与务工，优先吸纳脱贫户、监测户务工； 3.运营后依托拱棚产业，通过土地流转、棚内务工、蔬菜订单种植带动群众参与务工致富
3 | 大夫营子乡牟家营子村2027年建设暖棚项目 | 产业发展 | 大夫营子乡牟家营子村 | 新建暖棚 15 栋，同步配套建设水、电、路基础设施及生产配套工具用房，完善棚区供水管网、供电线路、作业通行道路，建成标准化设施暖棚种植基地。 | 新建 | 2027.1—— 2027.12 | 300 | 300 |  |  |  |  | 大夫营子乡人民政府 | 286 | 84 | 261 | 项目建成后年总产值不低于 150 万元，带动重点帮扶群体不少于 10 户，提供就近就业岗位不少于 20 个，村集体年经营性收益不低于 12 万元。 | 建立务工就业带动、生产经营带动、产销对接帮扶、集体收益反哺四项联农带农机制，不实行简单入股分红，与重点帮扶群体建立稳定利益联结，带动稳定增收。
4 | 岗子乡芥菜沟村杨树沟冷棚园区建设项目 | 产业发展 | 岗子乡芥菜沟村 | 新建杨树沟冷棚园区，占地面积134亩，新建镀锌椭圆管钢结构塑料大棚81栋，跨度8.5米，配套水电路等基础设施。 | 新建 | 2027.4-2027.11 | 338 | 338 |  |  |  |  | 岗子乡人民政府 | 320 | 96 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决。 | 芥菜沟村冷棚杨树沟门冷棚园区承包给农户经营，按种植架豆角计算，每亩冷棚纯收入4000元以上，如果市场行情好，实际收入将更多。。 通过冷棚园区建设，可有效促进乡村产业发展，从而提高贫困户和农户收入水平。园区内用工80人以上劳动力，有利于促进当地劳动力稳岗就业，同时带动交通运输业和服务业发展，为促进更多的土地流转和集中经营，发挥更大效益。 | 1.带动农户由大田种植转向经济作物，引导种植冷棚架豆角，调整产业结构，增加脱贫户和农户家庭收入。 2.为当地村民提供务工就业平台，解决本地农户务工就业80人以上，增加务工收入。 3.壮大村集体经济收入，更好服务民生，改善村基础设施和生活条件。
5 | 岗子乡红庙子冷棚园区建设项目 | 产业发展 | 岗子乡红庙子村 | 建设岗子乡红庙子村210个冷棚，占地300亩 | 新建 | 2027.4-2027.11 | 600 | 600 |  |  |  |  | 岗子乡人民政府 | 360 | 150 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决。 | 红庙子村冷棚园区承包给农户经营，按种植架豆角计算，每亩冷棚纯收入4000元以上，如果市场行情好，实际收入将更多。 通过冷棚园区建设，可有效促进乡村产业发展，从而提高贫困户和农户收入水平。园区内用工100人以上劳动力，有利于促进当地劳动力稳岗就业，同时带动交通运输业和服务业发展，为促进更多的土地流转和集中经营，发挥更大效益。 | 1.带动农户由大田种植转向经济作物，引导种植冷棚架豆角，调整产业结构，增加脱贫户和农户家庭收入。 2.为当地村民提供务工就业平台，解决本地农户务工就业100人以上，增加务工收入。 3.壮大村集体经济收入，更好服务民生，改善村基础设施和生活条件。
6 | 2027年哈拉道口镇横牌子村设施农业园区提升改造项目 | 产业发展 | 横牌子村 | 哈拉道口镇横牌子村，新建10200延长米冷棚，占地约210亩 | 新建 | 2027年5月-12月 | 490 | 490 |  |  |  |  | 哈拉道口镇人民政府 | 2850人 | 199人 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决；项目建设阶段：招收有劳动能力的村民参与项目建设；项目验收阶段：对验收结果进行公示。 | 1.时效指标：开工时间：2027年5月；完工时间：2027年12月。 2.数量指标：占地面积约210亩，建设冷棚≥10200延长米。 3.成本指标：新建冷棚成本≤520万元。 4.社会效益指标：受益脱贫及监测人口≥199人。 5.生态效益指标：合理利用资源。 6.经济效益指标：农牧户财产性收益≥16.12万。 7.可持续影响指标。项目持续使用年限≥15年。 8.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 1.项目实施后吸纳农村劳动力稳定就业，积极推动产业项目通过吸纳劳动力就业等方式，建立与农村劳动力的利益联结。解决劳动力20人，帮助劳动能力较弱的农村劳动力实现就业增收。 2.通过该产业项目的实施，促进种植户资产收益，鼓励农牧户通过土地流转、结片联营收取租金，增加农牧户收入。 3.项目的实施，完善了哈拉道口镇的产业链条，强化了产业关联，增加了村集体收益，助推了村集体经济进一步增长。
7 | 2027年哈拉道口镇杂粮杂豆精深加工项目 | 产业发展 | 歪脖子井村 | 在歪脖子井村建设荞麦面、小米、黄豆、绿豆、黑豆精深加工车间，配套打包处理设备。 | 新建 | 2027年5月-12月 | 125 | 125 |  |  |  |  | 哈拉道口镇人民政府 | 1040 | 292人 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决；项目建设阶段：招收有劳动能力的村民参与项目建设；项目验收阶段：对验收结果进行公示。 | 1. 时效指标：开工时间：2027年5月；完工时间：2027年12月。 2. 数量指标：建设杂粮杂豆精深加工标准化生产线，配套建设加工车间、仓储库房、晾晒场地及给排水、供电、硬化等附属基础设施，完善筛选、除尘、包装等加工设备配置，建成标准化杂粮杂豆加工基地。 3. 成本指标：项目建设及设备购置总投资严格控制在项目批复预算范围内，无超支情况。 4. 社会效益指标：辐射带动全镇杂粮杂豆种植产业发展，拓宽农户农产品销售渠道，吸纳本地群众就近务工，有效带动脱贫人口、监测户稳定增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。 5. 生态效益指标：规范杂粮加工生产流程，集中处理生产废料、杂物，杜绝乱堆乱放，减少扬尘污染，节约土地资源，改善区域人居及生产生态环境。 6. 经济效益指标：实现杂粮杂豆就地精深加工，提升杂粮杂豆产品附加值，减少农产品滞销及损耗，有效增加村集体经济及辖区农牧户经营性收入。 7. 可持续影响指标：项目设施设备完好运行，项目持续使用年限≥15年，长期稳定开展杂粮杂豆加工、仓储、销售一体化运营，持续带动产业长效发展。 8. 服务对象满意度指标：项目受益群众、种植农户及经营主体满意度≥95%。 | 1. 项目实施后吸纳农村劳动力稳定就业，依托杂粮筛选、加工包装、仓储管护、厂区运维等岗位，积极推动产业项目通过吸纳劳动力就业等方式，建立与农村劳动力的利益联结。可解决本地剩余劳动力就业，优先吸纳劳动能力较弱、脱贫及监测农村劳动力就地务工，实现就近稳定就业增收，拓宽群众增收渠道。 2. 通过该产业项目的实施，有效促进辖区杂粮杂豆种植户资产收益稳步提升，鼓励农牧户通过土地流转、连片规模化种植、统一订单收购等方式参与产业发展，稳定收取土地流转租金及农产品售卖收益，切实增加农牧户经营性、财产性收入，带动农户持续稳定增收致富。 3. 项目的实施，补齐了全镇杂粮杂豆产后加工短板，完善了哈拉道口镇杂粮产业链条，强化了种植、加工、销售全链条产业关联。通过项目常态化运营产生稳定收益，有效增加村集体经营性收益，持续壮大村级集体经济，助推镇村特色杂粮产业提质增效、集体经济稳步增长。
8 | 老府镇聂家营子村2027年冷棚（老府飞地）建设项目 | 产业发展 | 老府村 | 预计投资300万在老府村建设日光冷棚200亩，并建设配套水电配套设施 | 新建 | 2027.1-2027.6 | 300 | 300 |  |  |  |  | 老府镇 | 3099 | 300 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决；项目建设阶段：招收有劳动能力的村民参与项目建设；项目验收阶段：对验收结果进行公示。 | 数量指标： 建设日光冷棚200亩及水电配套设施 质量指标： 合格率达100% 成本指标： 1项目建设≤300万元 经济效益指标： 亩产增收≥2000元 社会效益指标： 受益脱贫人口数≥3099人 可持续影响指标： 运营年限≥10年 服务对象满意度指标： 贫困群众满意度≥95%； | 1、项目实施后可持续运营10年，租赁经营，收益金主要用于壮大村集体经济收入。 2。带动脱贫户入园自主经营，实现脱贫户增收。 3、建设期间提供劳务服务，为脱贫户提供入园就业机会，通过务工就业增收。
9 | 2027年王府镇王府村冷棚建设项目 | 产业发展 | 王府村 | 在王府村新建冷棚112栋，总建筑面积86900平方米。配套室外排水沟、作业路、水电等基础设施。 | 新建 | 2027年4月-5月 | 615 | 615 |  |  |  |  | 王府镇人民政府 | 2700 | 76 | 35人参与 | 打造培育紫茄主导产业，实现产业规模化发展，促进乡村全面振兴。 | 壮大村集体经济收入，促进脱贫群众家门口就业，增加务工收入。
10 | 王府镇牛家营子村农贸市场改造提升建设项目 | 乡村建设行动 | 牛家营子村 | 在牛家营子村市场院内，新建交易市场钢罩棚，建筑面积900平方米；建设移动摊位和安装监控设备。 | 新建 | 2027年9月-10月 | 125 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |  | 王府镇人民政府 | 3200 | 45 | 48人参与 | 为当地群众提供农产品销售平台和渠道，增加农户家庭收入，同时摊位出租切实增加村集体经济收入。 | 壮大村集体经济收入，实现群众家门口就业，增加收入。
11 | 初头朗镇陆家营村冷棚项目 | 产业发展 | 初头朗镇陆家营村 | 在初头朗镇陆家营村建设冷棚园区一处以及基础设施，具体建设内容：1、园区建设冷棚18000延长米；2、建设生产作业路800米；3、排水渠1000米；4、输水管线1000米；5、供电设施维护1000米； 6、排水混浆泵2台 。 | 新建 | 2027年3月-2027年5月 | 410 | 410 |  |  |  |  | 初头朗镇 | 220 | 56 | 增加群众就业 促进村集体增收 | 数量指标：园区内建设暖棚总长度≥10300延长米 数量指标：建设园区数量≥1个 质量指标：种植作物成活率≥98% 质量指标：项目（工程）验收合格率100% 时效指标：项目开工时间2027年3月底前开工 时效指标：项目完工时间2027年5月底前完工 成本指标：每延长米棚建设需要资金额度≤325元/米 经济效益指标：增加村集体经≥10万元 社会效益指标：受益总人口≥3310人 生态效益指标：改善当地生态效益情况比往年有所提高 可持续影响指标：项目持续使用年限≥10年 服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度≥95% | 项目采用村组织+村股份经济合作社+冷棚+农户模式联农带农。农户流转土地获取稳定租金；基地优先吸纳脱贫户、监测户及弱劳力就近务工赚取薪金。项目经营收益按章程开展分红，对无劳动能力困难群体兜底帮扶，构建租金、薪金、经营收益、分红多元增收体系，壮大村集体经济，持续巩固拓展脱贫成果。
12 | 南平房村2027年连栋冷棚建设项目 | 产业发展 | 南平房村 | 拟建设连栋冷棚园区一处，占地面积约190亩。进行平整土地，实施园区供水泵站、园区砂石路、排水沟、地埋供水管道等基础设施。 | 新建 | 2027.1-2027.12 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 当铺地满族乡人民政府 | 30 | 15 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决；项目建设阶段：招收有劳动能力的村民参与项目建设；项目验收阶段：对验收结果进行公示。建成后冷棚由村集体管护并对外出租，优先支持脱贫人口、监测人口租赁经营，同时吸纳村民参与冷棚生产务工，通过租赁经营与劳务就业双途径，助力群众增收，推进乡村振兴。 | 1.数量指标：占地面积≥190亩。 2.质量指标：工程建设合格率=100%. 3.时效指标：项目按时完工率=100% 4.成本指标：项目建设总成本≤1500万元； 5.社会效益指标：受益脱贫及监测人口≥20人； 6.经济效益指标：参与种植农牧户年增收≥1万元 7.可持续影响指标：项目持续使用年限≥15年 8.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95% | 1.园区租赁经营，资产收益可用于壮大村集体经济收入，返贫致贫帮扶、扶贫资产维护、优势特色产业发展和提质增效、村级公益事业、购买保险和巩固脱贫成果等用途。2.提供脱贫户入园自主经营或劳务服务，通过就业、务工实现增收。
13 | 太平地镇东山湾村2027年冷棚项目 | 产业发展 | 东山湾村 | 该项目位于太平地镇东山湾村第三、第六村民组111国道两侧，项目占地面积200亩，计划建设300米*15米冷棚20个。单个冷棚面价为：300m*(15m+2m间隔距离)=5100㎡，约7.65亩；单个棚体造价：4500㎡*52.22元=23.5万。 | 新建 | 202704-202712 | 470 | 470 |  |  |  |  | 太平地镇人民政府 | 1015 | 16 | 在项目建设及运营各环节充分吸纳群众参与。通过村民代表大会、入户走访、村务公开等形式征集群众意见，组建群众监督小组对工程质量、资金使用开展监督；优先吸纳本地群众务工，冷棚运营、收益分配经村民代表大会审议，项目全过程接受群众监督评议，切实保障群众知情权、参与权、监督权，有效带动脱贫户、监测户增收，提升群众满意度。 | 1.数量指标：项目占地面积≥200亩。冷棚建设≥20个 。 2.质量指标： 项目建设验收合格率≥100%。 3.时效指标：开工时间：4月底前；完工时间：12月底前 4.成本指标：总成本≤470万元。 5.社会效益指标：受益常住人口≥1015人 6.生态效益指标：改善种植种类，延长作物生长周期。 7.可持续影响指标：项目持续使用年限：10年 8.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95% | 1、资产权属：该项目所形成的资产归东山湾村，按年收取保底收益，持续壮大村集体经济； 2、运营模式：经营主体通过承租冷棚设施获得经营权，享受自主规范种植、合法经营收益权益。严格按照合同约定履行保底收益上缴、吸纳务工、带动农户、技术培训等联农主任。 3、项目年度集体收益按规定比例对防止返贫致贫对象和需要继续帮扶的原脱贫人口进行差异化分红，重点倾斜无劳动能力、弱劳动能力脱贫监测家庭；经营主体用工优先录用本村防止返贫致贫对象和需要继续帮扶的原脱贫人口；项目用地按照市场化标准统一流转农户土地、土地流转期限不得少于10年且按时足额发放土地流转资金；经营主体免费向周边农户提供种植技术指导、病虫害防治、错季种植经验。
14 | 太平地镇碱洼子村2027年冷棚项目 | 产业发展 | 碱洼子村 | 该项目拟投入常态化帮扶资金480万，建设规格为75m*9m*3.5冷棚164个，单个冷棚面价为：75m*(9m+1.5m间隔距离)=787.5㎡，约1.18亩；单个棚体造价2.5万；建设一个规格150m*25m*5的面包棚一个，造价50万元（为冷棚育苗）；园区建一个消防水池，造价20万。共计520万。 | 新建 | 202704-202712 | 480 | 480 |  |  |  |  | 太平地镇人民政府 | 817 | 17 | 在项目建设及运营各环节充分吸纳群众参与。通过村民代表大会、入户走访、村务公开等形式征集群众意见，组建群众监督小组对工程质量、资金使用开展监督；优先吸纳本地群众务工，冷棚运营、收益分配经村民代表大会审议，项目全过程接受群众监督评议，切实保障群众知情权、参与权、监督权，有效带动脱贫户、监测户增收，提升群众满意度。 | 1.数量指标：冷棚建设≥164个 、面包棚≥1个、消防水池≥1个。 2.质量指标： 项目建设验收合格率≥100%。 3.时效指标：开工时间：4月底前；完工时间：12月底前 4.成本指标：总成本≤480万元。 其中冷棚成本≤410万元、面包棚成本≤50万元、消防水池成本≤20万元 5.社会效益指标：受益常住人口≥817人 6.生态效益指标：改善种植种类，延长作物生长周期。 7.可持续影响指标：项目持续使用年限：10年 8.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95% | 1、资产权属：该项目所形成的资产归碱洼子村，按年收取保底收益，持续壮大村集体经济； 2、运营模式：经营主体通过承租冷棚设施获得经营权，享受自主规范种植、合法经营收益权益。严格按照合同约定履行保底收益上缴、吸纳务工、带动农户、技术培训等联农主任。 3、项目年度集体收益按规定比例对防止返贫致贫对象和需要继续帮扶的原脱贫人口进行差异化分红，重点倾斜无劳动能力、弱劳动能力脱贫监测家庭；经营主体用工优先录用本村防止返贫致贫对象和需要继续帮扶的原脱贫人口；项目用地按照市场化标准统一流转农户土地、土地流转期限不得少于10年且按时足额发放土地流转资金；经营主体免费向周边农户提供种植技术指导、病虫害防治、错季种植经验。
15 | 阿戈府村壮大集体经济冷棚建设项目 | 产业发展 | 阿戈府村 | 建设跨度10米的标准冷棚3400延长米，管道1200米，棚区路500米，排水沟1000米。 | 新建 | 2027.5-2027.11 | 125 | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 城子乡人民政府 | 155 | 155 | 项目前期通过村民代表大会、入户走访等方式充分听取群众意见，项目建设期间优先吸纳本地群众参与冷棚建设、管道铺设、道路修建等工作，预计带动本地务工不少于400工日；项目完成后优先由本地农户承包经营，优先聘用本地群众参与冷棚种植、管理等工作，鼓励农户以劳动力、种植技术入股参与项目运营。 | 建成以后能使28户种植户常年受益达到扶贫效果，减少返贫风险 | 带动其他农户进入园区打工增加家庭收入，增加就业务工机会。
16 | 城子乡盔甲山村农产品加工厂建设项目 | 产业发展 | 盔甲山村 | 在盔甲山村新建生产厂房500平米，购置农产品清洗、烘干、保鲜生产线，购置包装设备，配套水电设施。 | 新建 | 2027.5-2027.11 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城子乡人民政府 | 117 | 117 | 项目前期通过村民代表大会、入户调研等方式充分听取群众意见，项目建设期间优先吸纳本地群众参与厂房建设、设备安装等工作，预计带动本地务工不少于600工日；项目运营后优先聘用本地群众参与农产品清洗、烘干、包装等生产环节，同时鼓励农户以农产品、劳动力入股等方式参与项目运营，分享产业收益。 | 新建生产厂房500平米，购置农产品清洗、烘干、保鲜生产线，购置包装设备，配套水电设施。受益80户，每户增收2000元 | 带动其他农户打工增加家庭收入，增加就业务工机会。
17 | 夏家店乡王家店村冷棚建设项目 | 产业发展 | 夏家店乡王家店村 | 在王家店村平整土地200亩，新建冷棚92000平方米，每栋宽10米，顶高3.8米，肩高1.8米，拉杆间距1.2米，配套建设水、电、路等附属设施。 | 新建 | 2027年4月至2027年6月 | 490 | 490 |  |  |  |  | 夏家店乡人民政府 | 1290 | 13 | 项目决策阶段：填写征求意见表、群众知情率、参与率达100%，项目谋划、实施、验收全过程在村务公开栏公示，主动公开方案、进度、资金及验收结果，接受群众监督。 | 时效指标： 项目开工时间：2027年4月 项目完工时间：2027年6月 数量指标： 新建冷棚≥92000㎡ 平整土地≥200亩 配套建设水、电、路等附属设施 ≥ 1项（套） 质量指标： 工程验收合格率≥100% 经济效益：提效增产，提高土地使用率，。 社会效益：带动村民就近务工增收、壮大村集体经济 服务对象满意度指标：受益群体满意度≥95% | (一)园区租赁经营：按照自愿种植，脱贫户优先原则租赁。 （二）提供劳务：项目园区最大限度为当地有劳动力脱贫户提供劳务就业机会，从而有效增加脱贫户人均纯收入。 （三）项目收益率不低于3.1%，收益资金用于资产维护、防止致贫返贫帮扶、优势特色产业的发展和提质增效。
18 | 夏家店乡山水坡村冷棚建设项目（一期） | 产业发展 | 夏家店乡山水坡村 | 在山水坡村五组小井地建设冷棚，一期占地面积200亩，建设冷棚93栋，每栋宽10米，顶高3.8米，肩高1.8米，拉杆间距1.2米，，配套建设水、电、路等附属设施。 | 新建 | 2027年4月至2027年6月 | 490 | 490 |  |  |  |  | 夏家店乡人民政府 | 260 | 18 | 项目决策阶段：填写征求意见表、群众知情率、参与率达100%。项目谋划、实施、验收全过程在村务公开栏公示，主动公开方案、进度、资金及验收结果，接受群众监督。 | 时效指标： 项目开工时间：2027年4月 项目完工时间：2027年6月 数量指标： 建设冷棚≥200亩 配套建设水、电、路等附属设施。 质量指标： 工程验收合格率≥100% 经济效益： 建成后可扩大设施种植规模、提升反季供应能力，通过承包经营、务工和分红增加村集体与农户收益。 社会效益： 完善园区水电路基础设施，改善农业生产条件，就近吸纳农户务工、带动群众稳定增收。 服务对象满意度指标：受益群体满意度≥95% | （一）提供劳务：项目最大限度为当地有劳动力脱贫户提供劳务就业机会，从而有效增加脱贫户人均纯收入。 （二）项目收益率不低于3.1%，收益资金用于资产维护、防止致贫返贫帮扶、优势特色产业的发展和提质增效。
19 | 夏家店乡上水泉村设施农业园区管道升级项目 | 产业发展 | 夏家店乡上水泉村 | 棚区管道升级12公里。铺设三类 PE 管道，主管道铺设 PE160 管道 6000 米、支路铺设PE140 管道 12000 米、入棚铺设PE50 管道 4000 米；配套安装 140 变 50 三通 300 个、160 变 140 三通 8 个、PE 弯头 10 个、PE 直接接头 20 个。 | 新建 | 2027年4月至2027年6月 | 145 | 145 |  |  |  |  | 夏家店乡人民政府 | 100 | 12 | 项目决策阶段：填写征求意见表、群众知情率、参与率达100%。项目谋划、实施、验收全过程在村务公开栏公示，主动公开方案、进度、资金及验收结果，接受群众监督。 | 时效指标： 项目开工时间：2027年4月 项目完工时间：2027年6月 数量指标： 棚区管道升级≥ 12公里 主管道铺设 PE160管道≥6000米 支路铺设PE140管道≥12000米 入棚铺设PE50管道≥4000米 配套安装 140变50 三通 300个、160变140三通8个、PE弯头10个、PE直接接头20个。 质量指标： 工程验收合格率≥100% 经济效益： 完善棚区供水管网，保障设施农业稳定灌溉，降低生产成本、促进农户增收。 社会效益： 改善园区农业生产基础条件，提升供水保障能力，就近吸纳农户务工、带动周边群众稳定增收。 服务对象满意度指标：受益群体满意度≥95% | 提供劳务。 项目建设和建成后的日常巡护、维修管护环节，最大限度为当地有劳动力脱贫户、监测户提供劳务就业机会，有效增加脱贫人口工资性收入。
20 | 穆家营子镇北洼子村设施农业园区改造提升蓄水池续建项目 | 产业发展 | 北洼子村 | 占地6400平，长80，宽80金属夹心板材盖 | 新建 | 2026年-2027年 | 380 | 380 |  |  |  |  | 穆家营子镇人民政府 | 780多 户 |  | 项目决策阶段：召开村民代表大会对拟建项目进行表决； 项目建设阶段：全程监督工程质量，有劳动能力可参与施工增加收入； 项目验收阶段：对验收结果进行公示。 | 池盖结构符合农田水利抗风、抗压、防渗漏标准，彻底解决蓄水池水体杂物污染、夏季蒸发损耗问题 | 项目施工优先雇佣本村劳动力，带动 本地务工增收，投用后，无需农户定期清理池内杂物，降低全村种植户的灌溉人力，从细节上减少农户的种植负担。
21 | 2027年大庙镇公主岭园区排水渠建设项目 | 乡村建设行动 | 公主岭园区 | 建设排水渠9000m。 | 新建 | 2027.03-2027.11 | 384 | 384 |  |  |  |  | 大庙镇人民政府 | 3000 | 150 | 项目决策阶段：召开村民代表大会对拟建项目进行表决； 项目建设阶段：全程监督工程质量，有劳动能力可参与施工增加收入； 项目验收阶段：对验收结果进行公示。 | 1.数量指标：新建排水渠9000m； 2.质量指标：验收合格率≥100%；完工合格率≥100%； 3.时效指标：开工时间：2027年3月；完工时间：2027年11月； 4.成本指标：建设成本≤384万元； 5.社会效益指标：受益人口≥3000人； 6.生态效益指标：合理利用资源； 7.可持续影响指标：持续使用年限≥15年； 8.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 1.排水渠建成后，产权归公主岭园区，运营维护由公主岭园区管委会负责； 2.排水渠建成后，汛期能迅速排出田间积水，避免涝灾减产。
22 | 2027年大庙镇喇嘛营子村冷库建设项目 | 乡村建设行动 | 喇嘛营子村 | 新建冷库1座，占地4亩。 | 新建 | 2027.03-2027.11 | 490 | 490 |  |  |  |  | 大庙镇人民政府 | 800 | 46 | 项目决策阶段：召开村民代表大会对拟建项目进行表决； 项目建设阶段：全程监督工程质量，有劳动能力可参与施工增加收入； 项目验收阶段：对验收结果进行公示。 | 1.数量指标：冷库1座； 2.质量指标：验收合格率≥100%；完工合格率≥100%； 3.时效指标：开工时间：2027年3月；完工时间：2027年11月； 4.成本指标：建设成本≤490万元； 5.社会效益指标：受益人口≥800人； 6.生态效益指标：合理利用资源； 7.可持续影响指标：持续使用年限≥15年； 8.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 1.冷库建成后，产权归喇嘛营子村，运营维护由喇嘛营子村负责； 2.冷库建成后，提供更多的务工就业岗位； 3.冷库建成后，增加务工就业收入； 4.冷库建成后，提高村集体经济收入。
23 | 2027年大庙镇圣佛庙村冷棚建设项目 | 乡村建设行动 | 圣佛庙村 | 新建冷棚占地面积130亩，约8000米。 | 新建 | 2027.03-2027.11 | 240 | 240 |  |  |  |  | 大庙镇人民政府 | 80 | 16 | 项目决策阶段：召开村民代表大会对拟建项目进行表决； 项目建设阶段：全程监督工程质量，有劳动能力可参与施工增加收入； 项目验收阶段：对验收结果进行公示。 | 1.数量指标：冷棚130亩； 2.质量指标：验收合格率≥100%；完工合格率≥100%； 3.时效指标：开工时间：2027年3月；完工时间：2027年11月； 4.成本指标：建设成本≤240万元； 5.社会效益指标：受益人口≥80人； 6.生态效益指标：合理利用资源； 7.可持续影响指标：持续使用年限≥15年； 8.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | 1.冷棚建成后，产权归圣佛庙村，运营维护由圣佛庙村负责； 2.冷棚建成后，提供更多的务工就业岗位； 3.冷棚建成后，增加务工就业收入； 4.冷棚建成后，提高村集体经济收入。
24 | 2027年上官地碱场村冷棚建设项目 | 产业发展 | 碱场村 | 计划占地约245亩，约12250延长米，单体跨度8.5米，配套水电路等基础设施。 | 新建 | 2027年3月--2027年12月 | 490 | 490 |  |  |  |  | 上官地镇人民政府 | 35 | 35 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决。 | 时效指标： 项目开工时间：2027年7月20日前 项目完工时间：2027年11月31日前 数量指标： 计划占地约245亩，约12250延长米，单体跨度8.5米，配套水电路等基础设施。 质量指标： 工程验收合格率100% 工程及时完工率100% 正常运营年限≥10年 经济效益指标： 种植辣椒棚每亩年产辣椒收入约2万元,纯收入在约1万元。种植豆角棚每亩年产豆角收入约1.5万元，纯收入约0.8万元。 社会效益指标： 受益脱贫户及监测户≥38人 服务对象满意度指标： 受益群体满意度≥96% | 1、按照不低于投资金额可收益部分的5%收取资产收益金。用于脱贫户及监测户等重点人群救助，完善乡村振兴扶贫产业园区基础设施建设，对扶贫产业园区进行维修维护，用于壮大村集体经济，用于乡村振兴有关基础设施、产业发展、公益性事业等相关事项。 2、增加就业岗位8人以上，吸纳剩余劳动力就近务工。 3、农户将土地集中大量流转，提高财产性收入。
25 | 2027年上官地镇官地村冷棚建设项目 | 产业发展 | 官地村 | 计划占地约137亩建设冷棚约6522延长米，单体跨度8.5米，配套水电路等基础设施。 | 新建 | 2027年3月--2027年12月 | 300 | 300 |  |  |  |  | 上官地镇人民政府 | 24 | 24 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决。 | 时效指标： 项目开工时间：2026年7月20日前 项目完工时间：2026年10月31日前 数量指标： 计划占地约137亩建设冷棚约6522延长米，单体跨度8.5米，配套水电路等基础设施。 质量指标： 工程验收合格率100% 工程及时完工率100% 可持续影响指标： 正常运营年限≥10年 经济效益指标： 种植辣椒棚每亩年产辣椒收入约2万元,纯收入在约1.5万元。种植豆角棚每亩年产豆角收入约1万元，纯收入约0.8万元。 社会效益指标： 受益脱贫户及监测户≥24人 服务对象满意度指标： 受益群体满意度≥97% | 1、按照不低于投资金额可收益部分的5%收取资产收益金。用于脱贫户及监测户等重点人群救助，完善乡村振兴扶贫产业园区基础设施建设，对扶贫产业园区进行维修维护，用于壮大村集体经济，用于乡村振兴有关基础设施、产业发展、公益性事业等相关事项。 2、增加就业岗位4人以上，吸纳剩余劳动力就近务工。 3、农户将土地集中大量流转，提高财产性收入。
26 | 到户产业及庭院经济项目 | 产业发展 | 松山区 | 鼓励脱贫户、监测户发展产业，直接给补贴：藜麦100元/亩，甜菜、胡麻、油菜籽、葵花、陆地蔬菜300元/亩，养殖基础母牛每年当年补贴3000元，第二年补贴2000元，对实施整村推进庭院经的脱贫户和其他农户进行补贴。 | 新建 | 2027.01-2027.12 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 松山区农牧局 | 7450 | 3000 | 脱贫户与监测户直接享受收益、直接参与项目实施。 | 经济效益：直接补贴到户，直接提高实施项目农户脱贫户收入。通过到户扶持，进一步稳固脱贫人口产业发展，培育优势特色产业，进一步促进增收。 社会效益：通过补贴种类，引导农户发展松山区特色产业，有利于产业做大做强。通过两年补贴能够引导脱贫人口稳固产业；三是促进了松山区主导产业肉牛的存栏量 生态效益：改善种植作物结构。增加庭院种植面积。 | 1.资产权属：农户 2.运营模式：自营 3.带动农户发展生产情况。可以托管代养、代耕代种、提供技术服务（种养殖技术及品种改良技术） 4.帮助产销对接情况。是产品助销。 5.吸纳劳动力务工就业情况。经营类项目，种植业和养殖业都可稳定就业，通过自营种植、自营养殖提高收入。 6.有带动土地流转作用，。 7.无资产收益情况。 8..是劳动密集型产业。
27 | 年务工就业补贴项目 | 补贴类 | 松山区 | 以稳定脱贫不返贫和预防贫困发生为目标，通过设立“务工就业补贴”，聚焦农村建档立卡脱贫户、监测户，用于给脱贫户、监测户交通补贴和务工就业补贴。 | 新建 | 2027.01-2027.12 | 650 | 650 |  |  |  |  | 松山区农牧局 | 1000 | 200 | 脱贫户与监测户直接享受收益、直接参与项目实施。 | 直接补贴到户，直接提高实施项目农户脱贫户收入。通过务工就业补贴扶持，进一步稳固脱贫人口生活。 | 对脱贫户、监测户外出务工给予就业补贴，降低务工出行、生活成本，鼓励稳定外出就业；引导企业吸纳重点群体务工，建立劳务对接利益联结，拓宽农户增收渠道，巩固防返贫成果。
28 | 年雨露职业教育补助计划项目 | 补贴类 | 松山区 | 为2027年春季、秋季学期，全区建档立卡脱贫家庭（包括监测户家庭）在校接受中等职业教育的子女发放“雨露职业教育计划”补助金。每人每学期1500元。 | 新建 | 2027.01-2027.12 | 50 | 50 |  |  |  |  | 松山区农牧局 | 200 | 80 | 脱贫户与监测户直接享受收益、直接参与项目实施。 | 直接补贴到户，直接提高实施项目农户脱贫户收入。通过雨露计划扶持，进一步稳固脱贫人口生活。 | 面向脱贫户、监测户子女开展职业学历教育补助，通过补贴减轻家庭就学负担，阻断贫困代际传递；学员学成后返乡就业创业，带动本地产业发展，形成就学成才、就业增收的利益联结，巩固防返贫成效。
29 | 管理费项目 | 产业发展 | 松山区 | 用于衔接资金项目预算、评审、监理、验收等方面支出 | 新建 | 2027.01-2027.12 | 150 | 150 |  |  |  |  | 松山区农牧局 | 100 | 20 | 脱贫户与监测户直接享受收益、直接参与项目实施。 | 保障项目管理工作有序开展，提升项目实施质量，带动重点群体增收，筑牢防返贫底线，提高帮扶资金使用效益。 | 项目管理费用于乡村振兴项目前期、评审、验收等工作，保障项目顺利实施；通过规范项目落地，带动脱贫户、监测户参与项目务工、发展产业，建立利益联结，促进农户增收。
30 | 松山区安全饮水 | 基础设施 | 松山区 | 构建“源头可靠、工程达标、管护到位、水质合格”的供水体系，保障居民长期稳定安全用水 | 新建 | 2027.01-2027.12 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 松山区水利局 | 6800 | 1700 | 安全饮水项目能保障群众饮水安全，还可通过工程的各个环节充分带动群众参与与监督，提升项目实用性，增强群众的主人翁意识。 | 长期稳定保障居民饮用符合国家标准的安全水，同时实现安全饮水工程可持续运行与群众饮水安全意识提升 | 项目可以吸纳当地群众参与施工，带动就近务工增收，引导群众加入村级管水队伍，负责日常管网巡查、简单维修等工作，让群众从受益者转变为管理者。
31 | 松山区赤诚农业钢板立筒仓建设项目（发改资金） | 产业发展 | 赤峰高新技术产业开发区安庆园区 | 新建钢板立筒仓4座，每个钢板立筒仓仓容4300t，合计17200t，配套购置工艺设备、电控系统设备设施、信息化系统设备设施；室外工程：地面硬化4070平方米，配套敷设电力电缆、给排水管线、消防设施。 | 新建 | 2026.8—2027-12 | 2025 | [5 empty] | 内蒙古赤诚峰味农业有限公司 | 2000 |  | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开职工代表大会对拟建项目进行表决。 | 本项目属于易地扶贫搬迁后续扶持公益性产业配套基础设施项目，立足易地搬迁后续扶持、粮食安全保障、乡村产业振兴三大核心目标，通过标准化粮食仓储设施建设与专业化产后服务配套，全面完善松山区易地搬迁安置区农业产业基础设施体系，彻底打通粮食生产、储存、管护、增值、销售全链条堵点，推动易地扶贫搬迁后续扶持工作与粮食安全保障、乡村产业振兴、基层民生改善深度融合、有效衔接，助力松山区巩固拓展脱贫攻坚成果工作提质增效、常态化长效化开展。 | 夯实松山区 405户易地搬迁群众长效增收产业基础，有效防范化解脱贫不稳定户、边缘易致贫户返贫致贫风险，切实实现搬迁群众“稳得住、有就业、能致富、可发展”的总体目标.
32 | 上官地镇2027年头把伙村移民后扶持街巷硬化项目（发改资金） | 易地搬迁后续扶持 | 头把伙村 | 在头把伙村四组实施街巷硬化8000平方米 | 新建 | 2027年3月--2027年12月 | 112 | [5 empty] | 上官地镇人民政府 | 26 | 26 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决。 | 时效指标： 项目开工时间：2027年8月1日前 项目完工时间：2027年12月31日前 数量指标：在头把伙村四组实施街巷硬化8000平方米。 质量指标：工程验收合格率100% 可持续影响指标：正常运营年限≥10年 经济效益指标： 1.促进当地经济发展。 2.带动就业岗位8人以上，吸纳剩余劳动力就近务工。 社会效益指标：受益脱贫户及监测户≥20人，人居环境显著提升 服务对象满意度指标：受益群体满意度≥98% | 1.通过改善头把伙村安置区基础设施条件，直接降低搬迁群众生产生活运输成本，减少因道路不畅造成的农产品损耗与车辆维修费用，硬化道路将有效激活安置区及周边产业经济，促进农副产品外销率提升。 2.预计可为搬迁群众提供就地就近就业岗位，助力搬迁群众实现“稳得住、能致富”目标，切实提升安置区自我发展能力与经济活力。 3.通过硬化头把伙村安置区街巷道路，彻底解决搬迁群众出行“最后一公里”难题，显著改善生产生活条件，增强搬迁群众对安置区的归属感与认同感，有效促进搬迁人口与原住村民的社会融合；同时，项目将补齐安置区基础设施短板，提升公共服务均等化水平，夯实防止规模性返贫的底线基础，增强基层党组织的凝聚力和社区治理效能，为搬迁群众营造安全、便利、和谐的居住环境，对巩固拓展脱贫攻坚成果、实现搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”具有重要社会意义。 4.本项目将有效消除泥土路面的扬尘污染，减少雨水冲刷造成的水土流失，显著改善村庄生态环境和卫生条件，美化村容村貌，提升生态系统稳定性，为打造生态宜居、环境优美的美丽乡村提供有力支撑。
33 | 2027年上官地碱场村冷棚建设项目（民委） | 产业发展 | 碱场村 | 计划占地约235亩，约11750延长米，单体跨度8.5米，配套水电路等基础设施。 | 新建 | 2027年3月--2027年12月 | 470（少数民族发展资金） | 470（少数民族发展资金） |  |  |  |  | 上官地镇人民政府 | 32 | 32 | 项目决策阶段：填写征求意见表、召开村民代表大会对拟建项目进行表决。 | 时效指标： 项目开工时间：2027年7月20日前 项目完工时间：2027年11月31日前 数量指标： 计划占地约245亩，约12250延长米，单体跨度8.5米，配套水电路等基础设施。 质量指标： 工程验收合格率100% 工程及时完工率100% 可持续影响指标： 正常运营年限≥10年 经济效益指标： 种植辣椒棚每亩年产辣椒收入约2万元,纯收入在约1万元。种植豆角棚每亩年产豆角收入约1.5万元，纯收入约0.8万元。 社会效益指标： 受益脱贫户及监测户≥32人 服务对象满意度指标： 受益群体满意度≥96% | 1、按照不低于投资金额可收益部分的5%收取资产收益金。用于脱贫户及监测户等重点人群救助，完善乡村振兴扶贫产业园区基础设施建设，对扶贫产业园区进行维修维护，用于壮大村集体经济，用于乡村振兴有关基础设施、产业发展、公益性事业等相关事项。 2、增加就业岗位6人以上，吸纳剩余劳动力就近务工。 3、农户将土地集中大量流转，提高财产性收入。
34 | 夏家店乡山水坡村冷棚建设项目（一期） | 产业发展 | 夏家店乡山水坡村 | 在山水坡村五组小井地建设冷棚，一期占地面积200亩，建设冷棚93栋，每栋宽10米，顶高3.8米，肩高1.8米，拉杆间距1.2米，，配套建设水、电、路等附属设施。 | 新建 | 2027年4月至2027年6月 | 490 | 490 |  |  |  |  | 夏家店乡人民政府 | 260 | 18 | 项目决策阶段：填写征求意见表、群众知情率、参与率达100%。项目谋划、实施、验收全过程在村务公开栏公示，主动公开方案、进度、资金及验收结果，接受群众监督。 | 时效指标： 项目开工时间：2027年4月 项目完工时间：2027年6月 数量指标： 建设冷棚≥200亩 配套建设水、电、路等附属设施。 质量指标： 工程验收合格率≥100% 经济效益： 建成后可扩大设施种植规模、提升反季供应能力，通过承包经营、务工和分红增加村集体与农户收益。 社会效益： 完善园区水电路基础设施，改善农业生产条件，就近吸纳农户务工、带动群众稳定增收。 服务对象满意度指标：受益群体满意度≥95% | （一）提供劳务：项目最大限度为当地有劳动力脱贫户提供劳务就业机会，从而有效增加脱贫户人均纯收入。 （二）项目收益率不低于3.1%，收益资金用于资产维护、防止致贫返贫帮扶、优势特色产业的发展和提质增效。