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松山区铁东街道烟花爆竹全链条“打非治违”
专项行动方案

[bookmark: _GoBack]为严厉打击烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输、寄递、燃放等违法违规行为，筑牢安全防线，防范化解安全风险，保障辖区群众生命财产安全与社会稳定，结合本街道实际，制定本全链条“打非治违”专项行动方案。
一、总体要求
（一）指导思想
坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，聚焦烟花爆竹全链条风险隐患，压实属地、部门、经营主体三方责任，开展全覆盖排查、高强度执法、多维度宣传，彻底整治各类非法违法行为，规范烟花爆竹市场秩序，坚决防范安全事故发生。
（二）工作目标
全面排查整治辖区烟花爆竹领域隐患，取缔经营黑窝点，查处无证经营、违规燃放等行为；健全联防联控、线索举报、长效监管机制，实现隐患清零、非法行为清零、重大事故清零，形成常态化严管严控格局。
（三）行动时间
本次专项行动自2026年5月起至2027年2月结束，分起底排查、集中攻坚、巩固提升三个阶段梯次推进、压茬落实。
二、实施步骤
第一阶段：全面起底排查阶段（2026年5月—2026年7月）
1.网格化拉网排查：以社区、网格为单元，开展全覆盖、无死角排查，建立《烟花爆竹隐患排查台账》，做到底数清、位置清、问题清、责任人清。
2.多渠道开展宣传：利用宣传栏、微信群、横幅、入户宣传单等方式，普及禁燃规定、安全知识及违法后果。
3.公布举报电话（12350）、奖励标准，鼓励群众举报非法生产、经营、储存烟花爆竹线索。
第二阶段：集中严打攻坚阶段（2026年8月—2026年10月）
1.分类处置隐患：对一般隐患现场督促立行立改；对无证经营、非法储存等问题立即依法查处；对黑窝点坚决取缔，收缴涉案物品。
2.联合执法攻坚：由领导小组组织多部门开展联合执法行动，针对重点区域、反复问题开展错时巡查、夜间抽查、突击检查。
第三阶段：常态巩固提升阶段（2026年11月—2027年2月）
1.对前期排查整改点位开展回头看，严防问题反弹回潮。
2.紧盯冬季取暖、年节庆典、婚丧嫁娶、春节元宵重点时段，加密巡查频次，重点排查烟花爆竹经营单位，违规燃放烟花爆竹行为。
3.固化经验做法，建立日常巡查、定期排查、联合执法、线索举报、宣传引导五项长效机制，实现烟花爆竹常态化监管。
三、工作要求
（一）提高思想认识，压实工作责任
各部门、各社区充分认清烟花爆竹安全风险，主要负责人亲自抓、负总责，层层传导压力，杜绝走过场、流于形式。
（二）严肃督导问责
对排查漏报、整改不力、监管缺位，导致非法问题反弹或引发安全事故的，依规依纪严肃追究相关人员责任。
（三）及时报送信息
各社区按照要求定期报送排查数据、工作动态、典型案例，专项行动结束后按时报送工作总结。
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